CRISPIL Styrgruppsmöte

Datum: 2024-10-01
Tid: 09:00-09:30

Närvarande: Agneta Sundvisson, Karin Olsson, Maria Torstensson, Kersti Holmin, Jenny Lindgren

- Föregående mötes anteckningar

Inget att tillägga.

- Projektets status

Under sommaren startades en ISP i Ladok för alla aktiva doktorander och informationen från Converis kopierades över till Ladok. 9 sept öppnades Ladok så att de kunde börja jobba med sin ISP.

Ladok har tillsammans med forskningshandläggare på HUV och NMT hållit utbildningar för doktorander, handledare och granskare. Det har hållits nio utbildningar och sammanlagt har drygt 180 personer deltagit.

Det finns vissa skillnader mellan det gamla och nya systemet vilket gör att det inte är klart hur uppföljningen ska ske i år. Diskussioner med Ladokkonsortiet pågår om en automatisk beräkning av hp, vi inväntar besked.

En konsult arbetar med att ta ut alla studieplaner från Converis. De kommer läggas in i e-arkivet som pdf-filer. Ladokfunktionen och forskningshandläggarna på HUV och NMT kommer att ha tillgång till e-arkivet och kunna söka fram dem.

Converis kommer att sägas upp inom kort och avtalet avslutas vid årsskiftet.

- Övriga frågor

Inga övriga frågor.

- Nästa möte

Början på december.

Antecknade gjorde Jenny Lindgren